F5历史配置清理方案

内网服务区（10.199.245.11） / DMZ区（10.199.114.250）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-07-30 |
| 计划起始日期 | 2026-07-30 |
| 允许变更窗口 | 每周三；月初、月末及中国法定节假日所在周不变更 |
| 配置来源 | 181952-10.199.245.11.log；182024-10.199.114.250.log |

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-30 | 首次编制：形成两套F5配置清理计划、实施方案、验证及回退要求 | 网络运维 |

# 1. 变更概述

## 1.1 变更目标

本次变更针对两套F5 BIG-IP设备中的历史、废弃、无引用及重复配置开展分批清理。 通过先核查、再观察、后删除的方式，减少无效Pool、Node、Monitor、Profile、iRule及历史证书，降低配置复杂度和后续运维误判风险。

## 1.2 变更范围

| 区域 | 管理地址/标识 | 用途 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内网服务区 | 10.199.245.11 | 内网业务负载均衡 | 先行实施，批次可略大于DMZ |
| DMZ区 | 10.199.114.250 | 外部及DMZ业务负载均衡 | 内网稳定后实施，批次更小、观察期更长 |

## 1.3 变更原则

所有配置修改在变更时的Active设备执行，完成后同步至对应HA设备组；禁止在主、备设备上分别修改。

静态分析结果仅用于生成候选清单，删除前必须结合近30天流量、日志、连接数、业务负责人确认及现场二次引用检查。

Virtual Server、对外Pool等业务对象先Disable观察不少于30天，再安排删除。

仍被SSL Profile引用的过期证书必须先替换、验证，再删除旧证书、旧私钥和旧Profile。

禁止使用通配符或未经逐项审核的批量删除脚本；所有命令使用完整对象名并双人复核。

# 2. 变更时间与排期规则

## 2.1 时间规则

正式配置变更仅安排在每周三。

自然周按周一至周日计算；包含每月1日或每月最后一天的自然周不安排变更。

包含中国法定节假日的自然周不安排变更。

准备、审批、业务确认、数据收集可以在非变更日进行，但不得修改生产配置。

## 2.2 分批排期

| 日期 | 区域 | 内容 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-30至08-04 | 两区 | 准备、备份、流量与业务归属确认 | 无配置变更 |
| 2026-08-05 | 内网 | 清理无引用iRule、Persistence、Monitor；核查证书风险 | 低 |
| 2026-08-12 | 内网 | 第一批无引用Pool及独占Node，每批不超过3个Pool | 中低 |
| 2026-08-19 | 内网 | 退役业务确认；必要时仅Disable，不删除 | 中 |
| 2026-08-26 | 内网 | 无引用Profile、旧证书和旧私钥清理 | 中 |
| 2026-09-09 | DMZ | 第一批低风险辅助对象清理 | 中 |
| 2026-09-16 | DMZ | 第一批无引用Pool及独占Node，每批不超过2个Pool | 中 |
| 2026-10-14 | 内网 | 删除观察满30天且无流量的退役对象 | 中 |
| 2026-10-21 | DMZ | 退役业务观察性Disable，暂不删除 | 中高 |
| 2026-11-04 | 两区 | 第二轮Profile、证书、Monitor、孤立Node清理 | 中 |
| 2026-11-11 | 两区 | 引用复查、HA同步检查、遗漏项处理 | 低 |
| 2026-11-25 | DMZ | 删除观察满30天且无流量的退役对象 | 中高 |
| 2026-12-09 | 两区 | 收尾、归档和验收 | 低 |

## 2.3 禁止变更周

| 周三日期 | 自然周 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-02 | 2026-08-31至09-06 | 月末/月初交界周 |
| 2026-09-23 | 2026-09-21至09-27 | 中秋节所在周 |
| 2026-09-30 | 2026-09-28至10-04 | 月末/月初及国庆节所在周 |
| 2026-10-07 | 2026-10-05至10-11 | 国庆节所在周 |
| 2026-10-28 | 2026-10-26至11-01 | 月末/月初交界周 |
| 2026-12-02 | 2026-11-30至12-06 | 月末/月初交界周 |
| 2026-12-30 | 2026-12-28至2027-01-03 | 月末/月初交界周 |

# 3. 配置分析与清理范围

## 3.1 内网服务区

| 对象类别 | 配置规模/初筛情况 | 处置原则 |
| --- | --- | --- |
| Virtual Server | 约218个；已禁用3个；部分关联Pool全Down | 业务对象先确认、Disable观察，再删除 |
| Pool | 约218个；初筛7个高可信度无引用Pool | 每批不超过3个Pool |
| Node | 约855个；存在大量疑似孤立Node | 只删除未被任何保留Pool使用的Node |
| Monitor/Profile/iRule | 存在多项无引用辅助对象 | 优先作为低风险批次清理 |
| 证书 | 存在已过期但仍被Profile引用的证书 | 先替换、验证，再清理 |

内网高可信度无引用Pool候选：

| 序号 | 对象名称 | 初步建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ATD-SYSLOG | 复核无引用后删除Pool及独占Node |
| 2 | TEST-OA-8080 | 复核无引用后删除Pool及独占Node |
| 3 | solarwinds-log | 重点确认是否用于日志或HSL |
| 4 | syslog-pool | 重点确认是否用于日志或HSL |
| 5 | wanda-clnew-http | 复核业务迁移历史 |
| 6 | wanda-cw-pt-80 | 现网Virtual使用wanda-cw-pt-80-new，旧Pool列入复核 |
| 7 | wanda-qdk-http | 复核业务归属后处理 |

内网已禁用Virtual Server：wanda-chengbengl-https、wanda-hrkhkj-8082、yunpan-storage-443。

内网需重点确认的全Down业务：datafactory-80、datapriv-80、hotel-crs-http、hotel-kxi-http、otelbi-yy-8090、wdfile-http。

## 3.2 DMZ区

| 对象类别 | 配置规模/初筛情况 | 处置原则 |
| --- | --- | --- |
| Virtual Server | 约156个；已禁用4个；多项业务关联Pool全Down | 对外业务观察期不少于30天 |
| Pool | 约116个；初筛9个高可信度无引用Pool | 每批不超过2个Pool |
| Node | 约333个；存在疑似孤立Node | 只删除未被任何保留Pool使用的Node |
| Monitor/Profile/iRule | 存在无引用辅助对象 | 先清理低风险对象 |
| 证书 | 存在过期证书仍被Profile或Virtual引用 | 优先安排独立证书变更 |

DMZ高可信度无引用Pool候选：

| 序号 | 对象名称 | 初步建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | cloud-nginx-test | 复核无引用后删除 |
| 2 | hotel-gwqd-80-new | 确认是否为迁移过程遗留 |
| 3 | least-connections-member | 名称类似测试对象，需确认 |
| 4 | load-balancing-method | 名称类似测试对象，需确认 |
| 5 | remote-1-23344 | 与new对象一并核查 |
| 6 | remote-1-23344-new | 与旧对象一并核查 |
| 7 | test | 测试对象，仍需检查引用与流量 |
| 8 | wanda-fileupload-443 | 成员为Up，但现有Virtual使用wanda-fileupload-http，需业务确认 |
| 9 | wanda-firedata-8895 | 复核业务退役情况 |

DMZ已禁用Virtual Server：eYou-8080、mnew-nginx-443、remote-0、wanda-firedata-0。

DMZ全Down业务数量较多，主要包括酒店渠道、POS、WiFi、Exchange等对象。此类状态只能作为疑似退役信号，不能直接作为删除依据。

## 3.3 证书风险项

| 区域 | 证书/对象 | 风险 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内网 | wandahotels.com-2026 | 已过期，仍被wandahotel.com-new、wandahotels.com-2025等Profile引用 | 先更新证书及Profile，验证SNI和TLS后再清理旧对象 |
| DMZ | opapp.wandahotels.com-2021.crt | 已过期，仍被opapp.wandahotels.com-2021 Profile及相关Virtual引用 | 独立安排证书替换变更 |
| DMZ | wandahotel-2026 | 已过期，仍被多个SSL Profile引用 | 先替换证书，再清理历史Profile和私钥 |

# 4. 清理判定标准

## 4.1 可进入删除清单的条件

对象在running-config中不存在任何上层引用，且跨Partition检查无引用。

近30天无连接、无流量、无业务日志，或业务负责人书面确认已退役。

Node不属于任何保留Pool；Monitor不被任何Pool或Member使用；Profile/iRule不被任何Virtual或其他对象引用。

对象不属于系统默认、HA设备信任、设备证书、iApp/AS3/BIG-IQ或其他自动化平台管理范围。

变更前已保存对象级配置和UCS，可在维护窗口内快速恢复。

## 4.2 禁止直接删除的对象

系统默认Profile、Monitor、Persistence、系统CA Bundle及BIG-IP设备信任相关证书。

dtca.crt、dtdi.crt及对应私钥、HA设备证书、设备组和流量组对象。

仍被Virtual、Pool、iRule、Profile、Request Log或HSL对象引用的配置。

仅因Pool Member当前为Down而被判定为废弃的对象。

名称无法判断用途、无业务负责人、无流量数据支撑的对象。

# 5. 实施步骤

## 5.1 变更前检查与备份

确认当前Active/Standby角色和配置同步状态。

tmsh show cm failover-status
tmsh show cm sync-status
tmsh show sys software status

保存配置并生成变更前UCS。

tmsh save sys config
tmsh save sys ucs pre_cleanup_YYYYMMDD

确认设备CPU、内存、磁盘、连接数、SSL TPS及关键进程日志无异常。

冻结本批对象清单，记录对象名称、类型、引用检查结果、业务确认人、回退配置。

## 5.2 对象引用检查

每个待删除对象至少执行以下检查：

tmsh list ltm virtual all-properties one-line | grep -F '<对象名>'
tmsh list ltm pool all-properties one-line | grep -F '<对象名>'
tmsh list ltm rule | grep -F '<对象名>'
tmsh list ltm profile all-properties | grep -F '<对象名>'
grep -nF '<对象名>' /config/bigip.conf /config/bigip_base.conf

Pool：确认未被Virtual、iRule、Policy、Request Log或其他Profile间接引用。

Node：确认未被任何保留Pool或Pool Member使用。

Monitor：确认未被Pool及Member使用。

Profile/iRule：确认未被Virtual挂载，且未被其他Profile继承或调用。

证书/私钥：确认未被Client SSL、Server SSL或认证对象引用。

## 5.3 清理顺序

| 顺序 | 对象 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Virtual Server | 退役业务先Disable观察，确认后删除 |
| 2 | iRule / Policy / Persistence / Profile | 解除上层挂载后清理 |
| 3 | Pool | 确认无Virtual及其他对象引用 |
| 4 | Pool Member / Node | 只删除独占且无其他引用的Node |
| 5 | Monitor | 确认不再被任何Pool或Member引用 |
| 6 | SSL Profile | 先完成证书替换和Virtual验证 |
| 7 | 证书 / 链 / 私钥 | 最后删除无引用历史对象 |
| 8 | SNAT / HSL / 日志辅助对象 | 最后复查并清理 |

## 5.4 命令格式

以下仅为命令格式示例，实际命令必须使用审批清单中的完整对象名：

tmsh modify ltm virtual <VS名称> disabled

tmsh delete ltm virtual <VS名称>
tmsh delete ltm pool <Pool名称>
tmsh delete ltm node <Node名称或IP>
tmsh delete ltm rule <iRule名称>
tmsh delete ltm monitor <monitor类型> <Monitor名称>
tmsh delete ltm profile <profile类型> <Profile名称>
tmsh delete ltm persistence <persistence类型> <名称>
tmsh delete ltm snatpool <SNAT-Pool名称>

## 5.5 保存、校验和HA同步

tmsh save sys config
tmsh load sys config verify
tmsh show cm sync-status

内网服务区同步组：

tmsh run cm config-sync to-group HA_GROUPE

DMZ区同步组：

tmsh run cm config-sync to-group device-group-failover-d3ef8d18f2af

同步完成后再次确认failover-status和sync-status正常，配置恢复In Sync。

# 6. 验证方案

## 6.1 设备层验证

Active/Standby角色正常，ConfigSync为In Sync。

tmsh load sys config verify通过，无配置加载错误。

TMM、mcpd、bigd无异常重启或持续错误。

CPU、内存、连接数、SSL TPS与变更前相比无异常波动。

## 6.2 业务层验证

| 验证项 | 内网服务区 | DMZ区 |
| --- | --- | --- |
| 端口与访问 | 关键VIP端口、HTTP/HTTPS、内部调用 | 公网和内网双向访问 |
| 应用功能 | 登录、查询、上传、接口调用 | 公网入口、回源、WAF/安全链路 |
| SSL | 证书链、SNI、TLS握手 | 证书链、SNI、多域名及默认Profile |
| 负载均衡 | Pool/Member状态、会话保持 | Pool/Member、源地址转换、外部调用 |
| 日志与告警 | 监控平台和业务日志 | 公网日志、安全日志、业务告警 |

## 6.3 观察要求

低风险无引用辅助对象：现场观察不少于30分钟。

内网Virtual/Pool：Disable后观察不少于30天。

DMZ Virtual/Pool：Disable后观察不少于30天，并至少覆盖一个业务高峰期。

证书和SSL Profile变更：至少完成一次多域名/SNI验证并覆盖高峰期。

同类高风险对象批次之间至少间隔一个允许变更窗口。

# 7. 回退方案

## 7.1 Disable阶段回退

tmsh modify ltm virtual <VS名称> enabled
tmsh save sys config
tmsh run cm config-sync to-group <同步组名称>

## 7.2 删除阶段对象级回退

1. 恢复证书、证书链及私钥。

2. 恢复Monitor、Profile、Persistence和iRule。

3. 恢复Node。

4. 恢复Pool及Pool Member。

5. 恢复Virtual Server并重新挂载依赖对象。

6. 保存配置，执行配置校验并同步HA。

## 7.3 UCS回退

UCS仅用于配置整体异常且对象级回退无法完成的场景。 UCS恢复可能覆盖变更后产生的其他合法配置，必须经审批后执行，不作为普通单对象清理的首选回退方式。

# 8. 变更终止条件

HA状态异常或ConfigSync无法恢复In Sync。

配置校验失败，或mcpd/TMM/bigd出现异常。

关键Virtual连接数、流量或成功率异常下降。

出现大面积Pool Member Down或业务告警。

HTTPS证书、SNI、证书链或TLS握手异常。

业务方反馈访问异常。

对象引用关系、业务归属或回退配置无法确认。

# 9. 验收标准

所有保留Virtual、Pool、Node及关键业务运行正常。

HA状态正常，配置同步为In Sync。

无误删系统、HA、设备信任及默认对象。

清理后的配置能够成功保存和加载。

已过期且无引用的业务证书、私钥和历史Profile按计划清理。

清理前后对象数量、执行命令、验证结果、业务确认及回退文件完成归档。

每个删除对象均有执行人、复核人、业务确认人和变更记录。

# 附录A：执行记录模板

| 日期 | 区域 | 对象类型 | 对象名称 | 变更动作 | 业务确认人 | 执行人 | 复核人 | 结果/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录B：源配置说明

本方案基于以下两份running-config采集日志形成：

181952-10.199.245.11.log：内网服务区配置。

182024-10.199.114.250.log：DMZ区配置。