Juniper QFX51 系列在线设备
升级实施方案

适用范围：QFX5100 / QFX5110 / QFX5120 在线设备

版本：V2.0
日期：2026-07-29
密级：内部使用

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021-02-23 | QFX5100 VC 实验室升级试验 |
| V2.0 | 2026-07-29 | 结合现网在线 QFX51 设备、指定推荐版本和维护窗口重新编制实施方案 |

# 1. 方案概述

本方案用于现网在线 Juniper QFX51 系列交换机的软件版本升级。方案按已确认的推荐版本执行，在线设备共 28 台，其中 20 台需要升级，8 台已达到 QFX5100 指定推荐版本并保持现状。

本次方案以“业务安全优先、分批实施、可验证、可回退”为原则。原 2021 年实验文档中的普通升级与 NSSU 结果仅作为方法和时长参考，不能直接替代现网兼容性验证。

# 2. 升级范围与目标版本

| 型号 | 在线数量 | 需升级 | 保持现状 | 目标版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QFX5100 | 14 | 6 | 8 | 21.4R3-S10.13 |
| QFX5110 | 10 | 10 | 0 | 25.2R2-S1.5 |
| QFX5120 | 4 | 4 | 0 | 25.2R2-S1.5 |
| 合计 | 28 | 20 | 8 | — |

重要限制：从 19.x/20.x 直接跨越到 21.4 或 25.2 是否允许，必须依据对应平台 Release Notes、升级路径工具或 JTAC 结论确认。未确认前不得直接跨版本安装。

# 3. 实施窗口与批次原则

仅在周三实施在线设备升级。

每月第一周、每月最后一周不实施。

包含中国法定节假日的周不实施。

每次原则上升级同一业务对或同一 VC 的 2 台设备，完成后观察至下一个窗口。

首个可用窗口为 2026-08-12；计划最晚于 2026-12-16 完成。

# 4. 升级方式选择

## 4.1 QFX5100 两成员 VC

优先采用“逐成员普通升级”作为基线方案：先升级 backup，再升级 master。原实验记录显示，backup 升级期间业务正常；升级 master 时曾出现约 7 分钟业务中断、约 3 分钟丢包。该数据仅用于估算窗口，现网应按最大 15 分钟中断风险准备。

若计划采用 NSSU，必须先确认当前版本到目标版本属于支持的 NSSU 版本组合。

NSSU 前必须确认 GRES、NSR、NSB 和 commit synchronize 正常启用。

NSSU 只承诺最小化中断，不等同于绝对无丢包；原实验约耗时 45 分钟并出现 1 个丢包。

## 4.2 QFX5110 / QFX5120

根据设备实际形态选择单机重启升级、两成员 VC 逐成员升级或经验证的 NSSU。25.2R2-S1.5 目标版本跨度较大，实施前必须在同型号备件或测试环境完成升级路径、配置兼容和业务转发验证。

# 5. 升级前检查

确认设备名称、序列号、型号、当前版本、VC Member ID、Master/Backup 角色与目标版本一致。

确认软件包型号匹配、签名有效、MD5/SHA256 校验一致，并预留足够 /var/tmp 和根分区空间。

备份配置：show configuration | display set、request system snapshot、rescue configuration（按平台支持情况执行）。

记录升级前状态：VC、接口、聚合链路、路由邻居、MAC/ARP、告警、CPU/内存、业务探测结果。

确认双上联/聚合链路跨成员分布，避免升级单成员时全部业务链路同时中断。

检查 commit synchronize、GRES/NSR/NSB（若采用 NSSU）、RE 同步及无未提交配置。

暂停自动化配置下发和监控平台的自动重启/自动修复策略。

确认现场或远程带外管理可用，准备串口、Console Server 和断电重启手段。

建议采集命令（按设备版本支持情况调整）：

show version | no-more

show virtual-chassis status

show virtual-chassis vc-port

show chassis hardware

show chassis alarms

show system alarms

show system storage

show system processes extensive | no-more

show interfaces terse | no-more

show lacp interfaces | no-more

show route summary

show bgp summary / show ospf neighbor（按业务实际）

# 6. 实施步骤

## 6.1 软件包上传与校验

将已确认的软件包上传到 /var/tmp。

核对文件名、文件大小和校验值。

执行安装前检查；如平台支持，先使用 validate 检查。不得为图省事默认使用 no-validate。

file checksum sha256 /var/tmp/<package-name>.tgz

## 6.2 QFX5100 VC 普通升级（推荐基线方案）

确认 Member 0/1 的角色和序列号，明确当前 backup 成员。

先升级 backup 成员，等待其重启并重新加入 VC。

request system software add /var/tmp/<QFX5100-21.4R3-S10.13-package>.tgz member <backup-id> reboot

确认 backup 成员状态为 Prsnt、版本正确、VC 端口与业务链路恢复。观察至少 10 分钟。

再升级 master 成员，期间按计划进入业务中断窗口。

request system software add /var/tmp/<QFX5100-21.4R3-S10.13-package>.tgz member <master-id> reboot

两成员恢复后，确认 VC 主备角色、版本、接口、聚合链路和业务全部正常。

注意：是否添加 no-copy、no-validate、force-host 等参数，必须根据目标版本安装指南和现场存储情况确定，不在本方案中默认启用。

## 6.3 NSSU（仅在兼容性验证通过后使用）

确认 GRES、NSR、NSB、commit synchronize 已配置并运行正常。

show configuration chassis redundancy
show configuration routing-options nonstop-routing
show configuration protocols layer2-control nonstop-bridging
show configuration system commit synchronize

确认当前版本到目标版本支持 NSSU，且所有 VC 成员型号、版本和状态满足要求。

执行 NSSU，并持续监控 VC、LACP、路由邻居与业务探测。

request system software nonstop-upgrade /var/tmp/<package-name>.tgz

升级完成后确认 Master 角色可能发生切换，不能以升级前后的 Master Member ID 是否一致作为失败判断。

## 6.4 QFX5110 / QFX5120

按确认后的升级路径逐跳升级，不允许未经验证直接跨越多个主版本。

每一跳升级后完成版本、配置、接口、路由和业务验证，再进入下一跳。

两成员 VC 参照“先 backup、后 master”原则；NSSU 仅在该版本组合明确支持时使用。

request system software add /var/tmp/<platform-package>.tgz [member <id>] reboot

# 7. 升级后验证

| 检查类别 | 检查内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 版本与VC | 版本、成员状态、Master/Backup、VC端口 | 所有成员版本一致，状态 Prsnt，VC端口 Up |
| 接口与聚合 | 物理接口、AE、LACP | 应Up接口全部恢复，LACP成员 Collecting/Distributing |
| 控制平面 | BGP/OSPF/静态路由、ARP/MAC | 邻居恢复，路由条目与升级前一致 |
| 业务 | Ping、应用探测、关键链路流量 | 连续稳定，无新增丢包和时延异常 |
| 设备健康 | 告警、CPU、内存、日志 | 无新增严重告警，无进程反复崩溃 |
| 配置 | 配置同步、未提交配置 | commit synchronize 正常，无待提交差异 |

# 8. 回退方案

满足以下任一条件应停止升级并评估回退：VC 成员无法重新加入、关键接口持续 Down、路由邻居 10 分钟内无法恢复、业务持续中断超过批准阈值、出现严重进程崩溃或配置不兼容。

立即停止后续成员或下一跳升级。

通过带外管理确认当前启动分区和可用旧版本。

优先使用平台支持的 rollback / alternate slice / snapshot 回退机制；具体命令以当前平台安装指南为准。

如需重装旧软件包，按“先故障成员、后另一成员”顺序恢复，禁止同时重启两个 VC 成员。

恢复配置、接口、路由和业务后，保留日志并形成问题单。

# 9. 人员与职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 实施人员 | 执行命令、记录时间点、核对状态、提交结果 |
| 复核人员 | 双人复核设备、版本、Member ID、命令和回退条件 |
| 业务验证人员 | 升级前后执行应用与链路验证 |
| 协调人员 | 维护窗口通知、变更审批、故障升级和决策 |

# 10. 实施记录模板

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 设备名称 / IP |  |
| 型号 / 序列号 |  |
| 当前版本 / 目标版本 |  |
| VC Member / 角色 |  |
| 开始时间 / 完成时间 |  |
| 业务中断时间 |  |
| 升级结果 | 成功 / 回退 / 待观察 |
| 异常与处理 |  |

# 11. 参考依据

《QFX5100 交换机 VC 升级实验》，2021-02-23：普通升级实验与 NSSU 实验。

Juniper 官方：Understanding / Upgrading Software on a Virtual Chassis Using NSSU。

Juniper 官方：QFX 系列对应目标版本 Release Notes 与 Software Installation and Upgrade Guide。